# 茶文化智能体 比赛版 开发方案

产品开发与技术实施方案

版本  1.0

日期  2026-09-07

状态  评审稿

适用对象  项目负责人、产品、设计、开发、茶文化内容专家、比赛答辩人员

变更记录  v1.0——依据客户访谈与已确认的默认边界形成首版

用于方案评审  工作量估算  开发实施与风险控制

# 目录

1 Universal Idea Model

2 执行摘要

3 问题陈述

4 产品目标与成功指标

5 用户画像

6 范围、假设与约束

7 明确不做

8 功能需求 MoSCoW

FR-C01 茶知识问答与引用

FR-C02 个性化需求测评

FR-C03 课程模块化展示

FR-C04 茶品推荐与详情

FR-C05 茶文化主题导览

FR-C06 内容审核与发布

FR-C07 演示控制台与兜底

FR-C08 用户反馈

FR-C09 分享结果卡

9 智能体内容与知识库方案

10 非功能需求

11 架构设计

12 容量与成本估算

13 数据模型

14 API 规格

15 UI UX 要求

16 外部集成

17 异常与降级

18 安全威胁模型 设计期

19 ADR 关键决策

ADR-C01 模块化单体而非微服务

ADR-C02 RAG 而非微调

ADR-C03 确定性工作流优先

ADR-C04 比赛版不接真实支付

ADR-C05 第三方模型与静态兜底并存

20 项目计划、投入与估算

21 测试要求

22 发布标准与上线策略

23 风险与缓解

24 上线后观察与演进

25 实施约束 供 AI 开发团队

26 开放决策 不阻塞比赛版

27 方案自检

附录 术语

# 1 Universal Idea Model

引用  一个面向茶文化初学者和潜在学习者的智能体验产品，通过有出处的茶知识问答、个性化选茶和模块化课程推荐，帮助用户在一次短交互中完成“认识茶—理解茶—找到适合自己的学习或体验内容”。

# 2 执行摘要

比赛版用于验证茶文化智能体的核心价值并支撑现场答辩，不承担真实电商交易。产品以“可信知识问答”为入口，根据用户的口味、场景、预算和学习目标，推荐合适茶类、课程模块及甄选茶品。系统通过可控的 RAG 知识库提供引用依据，并用固定工作流约束智能体，降低幻觉、失控和演示失败概率。核心演示应在 5 分钟内走完问答、测评、推荐和行动引导闭环。建议 6 周完成，投入约 47～60 人日，云服务与模型月度预算控制在 300～1,000 元。

# 3 问题陈述

当前状态： 茶知识散落在短视频、文章、课程和商家话术中；初学者难以判断内容是否可信，也难以知道自己应该先学哪类茶、买什么体验品。

根因： 专业内容表达门槛高，传统课程通常按整套售卖，茶品展示又与学习内容割裂，用户缺少从问题到行动的连续路径。

主要痛点：

搜索同一问题会得到互相矛盾的答案，缺少来源说明。

初学者不知道自己的口味、场景和预算对应哪类茶。

完整培训班决策成本高，用户希望先从绿茶、普洱茶等单模块体验。

课程、知识与茶品相互分离，难以形成完整体验。

影响： 用户学习路径长、决策信心低；团队的课程与甄选茶品缺少统一的数字化展示入口。

证据基础： 当前依据客户访谈提出的比赛、科普、课程模块化与茶品推广需求；正式商业化前仍需补充不少于 15 名目标用户访谈。

# 4 产品目标与成功指标

北极星指标：现场核心体验闭环完成率——进入首页的体验者中，在 5 分钟内完成“提出问题或完成测评，并查看一项课程或茶品推荐”的比例。

成功目标： 在比赛前 20 名非项目成员可用性测试中，核心体验闭环完成率不低于 80%。

失败阈值： 若核心体验闭环完成率低于 60%，或 20 组标准茶知识问题的有据回答通过率低于 85%，停止增加功能，优先重做引导流程和知识库。

## 领先指标

| 指标 | 目标 | 测量方式 | 时间点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次有价值时间 | 中位数 ≤ 90 秒 | 埋点：进入首页至首次有效回答/推荐 | 赛前一周 |
| 问答引用覆盖率 | ≥ 95% | 有知识性事实的回答包含至少 1 条知识库来源 | 每次回归 |
| 推荐理由可理解率 | ≥ 85% | 20 人测试后选择“清楚为什么推荐” | 赛前一周 |
| 演示成功率 | 连续 10 次 ≥ 95% | 固定脚本端到端演练 | 答辩前 48 小时 |

## 结果指标

| 目标 | 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证明用户兴趣 | 查看课程/茶品详情率 | ≥ 40% | 行为埋点 |
| 证明学习价值 | 答后“有帮助”比例 | ≥ 80% | 单次反馈 |
| 证明比赛表达力 | 评委可复述核心价值 | 试讲评审 4/5 人通过 | 结构化访谈 |

# 5 用户画像

## 画像 A 林晓，茶文化初学者

角色： 20～35 岁，对茶感兴趣但知识零散。

目标： 快速听懂茶类差异，找到适合自己的第一款茶。

痛点： 术语多、来源真假难辨、害怕被推销。

技术熟练度： 中等。

使用场景： 移动端碎片时间或比赛现场体验。

代表性表达： “我喜欢清淡一点，但不知道绿茶之间有什么区别。”

## 画像 B 周宁，模块化学习者

角色： 有基础饮茶经验，希望系统学习某一茶类。

目标： 只学习绿茶或普洱茶，不先购买整套培训班。

痛点： 传统课程粒度太大，学习路径不透明。

技术熟练度： 中等。

使用场景： 比较课程模块、查看大纲与适合人群。

代表性表达： “我只想把普洱茶学明白，先不要报全套班。”

## 画像 C 陈老师，内容运营人员

角色： 茶文化讲师或项目内容负责人。

目标： 维护可信内容，确保智能体不乱讲、不夸大功效。

痛点： 内容分散、更新后无法判断是否已被智能体正确使用。

技术熟练度： 中低。

使用场景： 赛前整理内容、审核问答样例和推荐话术。

代表性表达： “引用可以少，但不能把民间说法讲成确定事实。”

# 6 范围、假设与约束

## 6 1 范围内

茶知识对话问答与来源引用。

3～6 题轻量口味/需求测评。

基于规则与知识的茶类、课程模块和茶品推荐。

六大茶类基础科普、冲泡、储存、品鉴、茶史与茶礼仪。

绿茶、普洱茶等独立课程模块展示，以及完整培训班展示。

甄选茶品展示与“咨询/意向登记”模拟转化。

简易内容维护、演示数据统计和离线只读兜底。

## 6 2 已确认的默认假设

产品形态为公开访问的响应式 Web 应用，以中文为主。

大模型由第三方 API 提供，比赛阶段不自建 GPU 推理集群。

采用检索增强生成，首批知识由团队和茶文化专家审核。

比赛版只记录匿名会话与意向信息，不处理真实付款和发货。

现场网络可能不稳定，因此关键演示内容必须有降级方案。

课程和茶品数量有限：课程模块不超过 30 个，茶品不超过 100 个。

## 6 3 约束

周期： 目标为 6 周交付可答辩版本。

团队： 2 名全栈/AI 开发，产品/设计各 0.5 人，茶文化专家 0.3 人。

预算： 开发期第三方服务与模型合计不超过 3,000 元；稳定运行月成本目标 300～1,000 元。

合规： 不宣传疾病治疗功效；收集手机号等信息前明确告知用途并取得同意。

技术： 以可演示、可恢复、可追踪为优先，不为未知大规模提前拆微服务。

# 7 明确不做

真实支付、退款、开票、发货和库存扣减。

完整视频学习、考试、证书及教师直播。

原生 iOS/Android 应用。

用户社区、私信、UGC 内容发布。

多商户入驻、多租户组织管理和企业 SSO。

医疗、药效诊断或个体健康治疗建议。

自主执行高风险工具的开放式 Agent；智能体仅运行受控问答与推荐流程。

# 8 功能需求 MoSCoW

## 优先级分布

Must-have：4 项，缺失即无法完成核心比赛闭环。

Should-have：3 项，显著提升可信度和答辩完整度。

Could-have：2 项，资源充足时加入。

Won't-have： 见“明确不做”。

## FR-C01 茶知识问答与引用

用户故事： 作为林晓，我希望用自然语言提问并看到来源，以便理解答案并判断可信度。 优先级： Must-have。

验收标准：

☐ 对 20 个标准问题逐题测试，至少 17 题同时满足“结论正确、无编造来源、包含有效引用”。

☐ 涉及冲泡温度、时间、产地、工艺等事实时，回答展示至少 1 条可展开的来源。

☐ 知识库无证据时明确说“现有资料无法确认”，不生成虚构结论。

☐ 涉及疾病治疗、药物替代时显示非医疗建议提示，不给出治疗承诺。

## FR-C02 个性化需求测评

用户故事： 作为林晓，我希望通过少量问题表达口味、场景和预算，以便得到不需要懂专业术语的推荐。 优先级： Must-have。

验收标准：

☐ 用户可在不超过 6 题内完成口味、浓淡、饮用场景、经验、预算和学习目标输入。

☐ 所有题目允许返回修改；修改后推荐结果同步更新。

☐ 20 组预设画像均能生成至少 1 个茶类推荐及 2 条可解释理由。

☐ 用户跳过任意非必要题目时仍可完成推荐，并标明推荐置信度降低。

## FR-C03 课程模块化展示

用户故事： 作为周宁，我希望按茶类单独查看课程模块，以便只选择当前想学的内容。 优先级： Must-have。

验收标准：

☐ 用户可按茶类和学习难度筛选课程。

☐ 每个课程详情包含适合人群、学习目标、课程大纲、预计时长和展示价格。

☐ 独立模块与完整培训班的包含关系清晰可见。

☐ 点击“咨询/了解购买”会记录匿名意向事件并展示后续联系说明，不触发真实扣款。

## FR-C04 茶品推荐与详情

用户故事： 作为林晓，我希望看到与回答或测评相关的甄选茶品，以便把知识转化为一次实际体验。 优先级： Must-have。

验收标准：

☐ 每个推荐茶品展示茶类、产区、风味、适合场景、冲泡建议和展示价格。

☐ 推荐理由引用用户选择或对话中的至少 1 个明确偏好。

☐ 缺货或停售状态的茶品不会出现在首选推荐中。

☐ 页面明确标识“比赛展示/意向咨询，不构成实际订单”。

## FR-C05 茶文化主题导览

用户故事： 作为林晓，我希望通过主题卡片探索茶史、工艺和礼仪，以便在不知道问什么时也能开始学习。 优先级： Should-have。

验收标准：

☐ 首页提供不少于 6 个主题入口，覆盖六大茶类、冲泡、储存、茶史或礼仪中的至少 4 类。

☐ 每个主题可进入一段 3 分钟内读完的导览，并可继续追问。

☐ 导览中的事实性内容均关联已审核知识条目。

## FR-C06 内容审核与发布

用户故事： 作为陈老师，我希望控制哪些资料可被检索，以便避免未审核内容影响比赛回答。 优先级： Should-have。

验收标准：

☐ 内容条目具备草稿、已审核、已发布、已下线四种状态。

☐ 只有“已发布”内容进入线上检索范围。

☐ 每次发布记录操作者、时间、版本和变更摘要。

☐ 下线内容在 10 分钟内不再被新会话检索。

## FR-C07 演示控制台与兜底

用户故事： 作为答辩人员，我希望快速确认系统状态并在外部服务异常时切换演示路径，以便不中断展示。 优先级： Should-have。

验收标准：

☐ 控制台展示应用、数据库、检索和模型服务的可用状态。

☐ 模型超时 8 秒后自动给出可理解的重试提示。

☐ 可切换到预先审核的只读演示模式，完成至少 3 条固定问答和 3 组推荐。

☐ 切换动作仅限管理员，且写入审计记录。

## FR-C08 用户反馈

用户故事： 作为陈老师，我希望收集回答是否有帮助及问题原因，以便在赛前修正知识和提示词。 优先级： Could-have。

验收标准：

☐ 每条完整回答可标记“有帮助/需改进”。

☐ “需改进”可选择事实错误、答非所问、表达困难或其他原因。

☐ 反馈与问题、回答版本、检索片段标识关联，但不保存未同意的身份信息。

## FR-C09 分享结果卡

用户故事： 作为林晓，我希望保存自己的“茶偏好名片”，以便分享或稍后继续了解。 优先级： Could-have。

验收标准：

☐ 结果卡包含偏好摘要、推荐茶类和二维码/短链接，不包含完整对话。

☐ 用户可在生成前预览并取消。

☐ 分享链接 7 天后失效，且不可用于识别用户真实身份。

# 9 智能体内容与知识库方案

## 9 1 角色与行为边界

智能体角色为“专业、亲切、讲人话的 AI 茶文化顾问”。它先识别用户是想了解、学习、选茶还是咨询课程，再进入对应的受控流程。默认先解释再推荐；不贬低其他茶类或品牌；不将文化传说描述为史实；不夸大保健作用；不伪造专家、证书、库存和价格。

## 9 2 内容域

| 内容域 | 必备内容 | 首批数量目标 | 审核责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六大茶类 | 定义、工艺、代表茶、风味 | ≥ 60 条 | 茶文化专家 |
| 冲泡 | 茶水比、水温、器具、时间、复泡 | ≥ 40 条 | 茶艺教师 |
| 品鉴与储存 | 香气、滋味、叶底、保质与储存 | ≥ 30 条 | 茶文化专家 |
| 茶史与礼仪 | 历史、典故、地域茶俗、礼仪 | ≥ 30 条 | 内容负责人复核 |
| 课程 | 模块目标、大纲、适合人群、价格 | 10～30 个模块 | 课程负责人 |
| 茶品 | 产区、年份、工艺、风味、冲泡、状态 | 20～100 个 SKU | 商品负责人 |
| 安全问答 | 咖啡因、特殊人群、功效边界 | ≥ 20 条 | 专家审核并使用谨慎措辞 |

## 9 3 RAG 处理流程

文档入库时记录来源、作者、审核人、发布日期、适用茶类和版本。

按标题和段落结构切块，初始块长 400～700 中文字，重叠 80～120 字。

比赛版采用向量检索，并为茶名、产区和工艺术语增加关键词召回。

仅检索“已发布”内容，返回片段、来源和版本。

生成回答时将检索片段视为不可信输入，明确分隔系统规则与资料内容。

回答后执行引用一致性检查；无法被片段支持的关键事实删除或降级为不确定表达。

## 9 4 智能体固定工作流

识别意图
  ├─ 知识问题 → 检索 → 有证据回答 → 引用 → 可继续追问
  ├─ 选茶需求 → 收集偏好 → 规则筛选 → 知识解释 → 推荐
  ├─ 学习需求 → 判断基础/茶类 → 匹配课程模块 → 展示大纲
  └─ 购买意向 → 展示茶品/课程 → 明示比赛模式 → 意向登记

硬限制： 单次最多 2 次模型调用、1 次检索、无自主循环；单次总超时 15 秒；不得执行支付、发货、删除内容等外部动作。

## 9 5 评测集与门禁

20 个事实问答，覆盖茶类、工艺、冲泡、储存和历史。

10 个对抗问题，覆盖提示注入、虚构来源、医疗功效和恶意内容。

20 组推荐画像，覆盖口味、预算、场景与学习目标。

每次发布前要求：事实通过率 ≥ 85%，引用覆盖率 ≥ 95%，高风险违规回答为 0，推荐约束满足率 ≥ 90%。

# 10 非功能需求

| 属性 | 目标 | 取舍 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 首页 p75 ≤ 2 秒；普通 API p95 ≤ 500 ms；AI 首字 p75 ≤ 3 秒 | 接受复杂问题完整回答 10～15 秒 |
| 可用性 | 比赛周 ≥ 99.5%；核心演示支持只读兜底 | 不建设跨区域多活 |
| 安全 | TLS；管理员强密码/MFA；最小化收集；限流 | 不建设企业级 SSO |
| 可维护性 | 内容与代码分离；所有提示词和知识有版本 | 接受人工内容发布 |
| 可观测性 | 记录请求链路、模型耗时、token、检索命中和错误 | 对话正文默认脱敏后再入日志 |
| 可演进性 | 模块化单体；问答、推荐、内容边界清楚 | 不提前拆微服务 |
| 无障碍 | 键盘可操作；文本对比度满足 WCAG 2.1 AA 核心项 | 赛后补充完整审计 |

# 11 架构设计

## 11 1 Context 图

[体验用户/评委] --HTTPS问答与浏览--> [茶文化智能体比赛版]
[内容运营/茶专家] --HTTPS审核发布--> [茶文化智能体比赛版]
[茶文化智能体比赛版] --受控API--> [第三方大模型]
[茶文化智能体比赛版] --对象读取--> [图片/资料存储]

## 11 2 Container 图

+----------------------+
用户 --HTTPS------> | 响应式 Web 前端       |
                    +----------+-----------+
                               | JSON/SSE
                    +----------v-----------+
                    | 模块化单体 API        |
                    | 会话/课程/茶品/后台   |
                    +----+-----------+-----+
                         |           |
               +---------v--+   +----v----------------+
               | 关系数据库 |   | 智能体编排与护栏      |
               | 业务/向量   |   +----+------------+--+
               +------------+        |            |
                                  检索|            |模型API
                         +------------v--+    +----v------+
                         | 已发布知识索引 |    | 第三方模型 |
                         +---------------+    +-----------+

静态资源 --CDN/对象存储--> Web 前端
监控日志 <--指标/脱敏事件-- 模块化单体 API

## 11 3 组件职责

| 组件 | 职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| Web 前端 | 对话、测评、课程/茶品展示、反馈 | API、静态资源 |
| 模块化单体 API | 会话、目录、意向、权限和审计 | 数据库、智能体编排 |
| 智能体编排 | 意图路由、检索、提示组装、护栏、引用校验 | 知识索引、模型 API |
| 关系数据库与向量扩展 | 结构化业务数据、小规模向量检索 | 备份服务 |
| 对象存储/CDN | 图片、课程封面、来源附件 | Web 前端 |
| 监控日志 | 延迟、错误、token、演示状态 | 各运行组件 |

## 11 4 两条关键数据流

问答主航道： 用户提交问题 → API 校验与限流 → 智能体识别意图 → 只在已发布知识中检索 → 组装隔离上下文 → 模型流式生成 → 引用校验 → 前端展示 → 脱敏记录指标。

推荐主航道： 用户完成测评 → API 校验答案 → 规则引擎筛选茶类/课程/茶品 → 智能体生成解释 → 前端展示理由与行动入口 → 记录匿名转化事件。

# 12 容量与成本估算

## 12 1 基准假设

| 项目 | 比赛周假设 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 日活用户 | 300 | — |
| 每人 API 行为 | 20 次/日 | 6,000 次/日，平均 0.07 QPS |
| 峰值倍率 | 平均的 50 倍 | API 峰值约 4 QPS，按 10 QPS 验证 |
| AI 问答 | 5 次/人/日 | 1,500 次/日 |
| 单次模型 token | 输入 1,500；输出 500 | 300 万 token/日 |
| 峰值 AI 并发 | 30 | 以限流和排队保护上游 |
| 内容规模 | 500 个知识块以内 | 小规模向量索引足够 |
| 行为事件 | 10 KB/用户/日 | 约 90 MB/月 |

## 12 2 成本模型

模型月成本公式：月问答数 ×（输入 token × 输入单价 + 输出 token × 输出单价）。按 1,500 次/日、30 天计算为 4.5 万次调用、约 9,000 万 token/月的高峰上限；实际比赛通常只持续数天，因此设置每日 300 元和月度 1,000 元双预算告警，达到 80% 时降级到小模型或固定内容。基础计算、数据库、对象存储、监控预计 200～600 元/月；模型预计 100～700 元/月，合计目标 300～1,000 元/月。供应商单价变更时只更新成本参数，不改变架构。

## 12 3 首要瓶颈

最先压垮系统的不是数据库，而是第三方模型的并发配额、首字延迟和 token 成本。应对顺序：请求限流 → 缩短上下文 → 结果/问题精确缓存 → 小模型路由 → 申请更高配额。只有实际出现召回质量不足，才升级混合检索和重排。

# 13 数据模型

## KnowledgeDocument

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 是 | 主键 |
| title | string(200) | 是 | 标题 |
| source_type | enum | 是 | 专著/课程/内部资料/公开资料 |
| source_ref | string(500) | 是 | 可追溯来源，不保存盗版全文 |
| status | enum | 是 | draft/reviewed/published/retired |
| reviewer_id | UUID | 否 | 发布前必须非空 |
| version | integer | 是 | 从 1 递增 |
| published_at | timestamp | 否 | UTC |

## KnowledgeChunk

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 是 | 主键 |
| document_id | UUID | 是 | 外键，级联下线不物理删除 |
| content | text | 是 | 1～1,500 字 |
| embedding | vector | 是 | 与模型版本匹配 |
| tea_tags | string[] | 否 | 茶类、产区、工艺标签 |
| search_text | text | 是 | 关键词检索字段 |

## CourseModule

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 是 | 主键 |
| name | string(120) | 是 | 唯一展示名 |
| tea_category | enum | 否 | 综合课可为空 |
| level | enum | 是 | 入门/进阶 |
| objectives | text | 是 | 学习目标 |
| outline | json | 是 | 有序章节列表 |
| duration_minutes | integer | 是 | > 0 |
| display_price_cent | integer | 是 | ≥ 0，仅展示 |
| status | enum | 是 | draft/active/inactive |

## TeaProductDemo

| 字段 | 类型 | 必填 | 约束/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | 是 | 主键 |
| name | string(120) | 是 | 展示名 |
| category | enum | 是 | 六大茶类等 |
| origin | string(120) | 是 | 产区 |
| flavor_tags | string[] | 是 | 至少 1 项 |
| brew_guide | json | 是 | 茶水比、水温、时间 |
| display_price_cent | integer | 是 | ≥ 0 |
| availability | enum | 是 | available/out_of_stock/inactive |

## Conversation 与 InteractionEvent

| 模型 | 核心字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Conversation | id、anonymous_session_id、consent、created_at、expires_at | 默认 30 天删除；未同意不绑定手机号 |
| Message | id、conversation_id、role、content_redacted、citations、token_count | 日志只保留脱敏正文 |
| InteractionEvent | id、session_id、event_type、entity_type、entity_id、created_at | 不记录自由文本和直接身份信息 |
| LeadIntent | id、session_id、contact_encrypted、consent_at、interest_type | 显式同意后才创建；90 天后删除 |

# 14 API 规格

## POST api v1 chat

用途： 提交茶知识问题并获得流式回答。 认证： 匿名可用；按会话/IP 限流。

{
  "session_id": "01HZX8P6K9M2T5Q7V4N1C3D8E0",
  "message": "碧螺春适合用多少度的水冲泡？"
}

成功响应为 SSE 事件：answer_delta、citation、usage、done。错误包含 400 输入不合法、429 超限、503 模型暂不可用。

## POST api v1 recommendations

{
  "flavor": ["清香", "鲜爽"],
  "strength": "light",
  "scenario": "daily",
  "budget_cent": 20000,
  "learning_goal": "green_tea_intro"
}

{
  "recommendation_id": "rec_7f91c2",
  "tea_categories": [{"code": "green", "reasons": ["偏好清香", "希望日常饮用"]}],
  "course_module_ids": ["course_green_101"],
  "product_ids": ["tea_biluochun_demo"]
}

## GET api v1 course-modules

参数：tea_category、level、cursor、limit≤50。返回已启用模块及下一页游标。

## GET api v1 tea-products {id}

返回单个可展示茶品；不存在或已下线返回 404。

## POST api v1 feedback

提交 message_id、rating 和枚举原因；同一匿名会话对同一回答只保留最新一次反馈。

## POST api v1 admin knowledge {id} publish

认证： 管理员；要求 MFA 会话。发布前校验审核人、来源和版本，成功后异步重建索引并写审计日志。

# 15 UI UX 要求

## 首页 对话页

用户可直接提问，也可选择“帮我选茶”“我想学某类茶”“茶文化导览”。

首屏不强制注册；清晰说明 AI 可能出错及来源查看方式。

流式回答显示生成状态，引用在回答完成后可展开。

空状态给出 4 个真实示例问题；错误状态提供重试与离线导览入口。

## 测评与推荐页

显示进度和“为什么问这个”。

推荐页先给结论，再展示理由、冲泡建议、课程和茶品。

所有商业入口标明“比赛展示/意向咨询”。

## 课程 茶品详情页

用户无需理解专业术语即可判断“适不适合我”。

价格、状态、学习时长和适用人群位于首屏可见区域。

不使用虚假倒计时、虚假销量或强迫式弹窗。

## 管理页

运营可筛选内容状态、查看版本和发布记录。

删除行为均为软删除；高影响操作需要二次确认。

# 16 外部集成

| 集成 | 数据 | 安全与降级 | 上线必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方大模型 | 脱敏问题、检索片段、提示 | 服务端密钥；超时；不发送联系方式；失败转只读模式 | 是 |
| 对象存储/CDN | 图片、公开资料附件 | 私有上传、公开只读分发；类型/大小校验 | 是 |
| 监控告警 | 指标、错误、trace、token | 日志脱敏；禁止记录模型密钥 | 是 |
| 短信/邮件 | 意向确认 | 比赛版默认不启用；页面内确认作为替代 | 否 |

# 17 异常与降级

| 场景 | 预期行为 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 模型超时 | 8 秒提示仍在处理，15 秒终止并给出重试/离线入口 | 必须 |
| 检索无结果 | 明确说明资料不足，提供相邻主题，不编造 | 必须 |
| 引用校验失败 | 删除无支撑事实或整答降级为“待专家确认” | 必须 |
| 网络中断 | 保留用户输入，本地恢复后允许重试 | 必须 |
| 内容刚下线 | 最迟 10 分钟从检索索引移除 | 必须 |
| 模型额度耗尽 | 切换小模型或固定演示模式并触发告警 | 必须 |

所有用户错误使用易懂中文并给出恢复动作；系统错误使用关联 ID，不向前端暴露堆栈；瞬时外部调用最多重试 2 次并采用退避，非幂等操作不自动重试。

# 18 安全威胁模型 设计期

## 18 1 范围与假设

这是基于本方案而非既有代码的预实施威胁模型。范围包括公开 Web、API、智能体编排、知识库、后台和第三方模型；不包含真实支付、发货和课程视频版权分发。现有代码为空，因此“已有控制”均为本方案的发布门槛，实施后须以代码和配置重新验证。

## 18 2 信任边界图

flowchart LR
  U["公开用户"] -->|HTTPS| W["Web 与 API"]
  A["内容管理员"] -->|MFA HTTPS| W
  W -->|内部调用| G["智能体护栏"]
  G -->|检索| K["已发布知识库"]
  G -->|脱敏提示| L["第三方模型"]
  W -->|业务数据| D["关系数据库"]
  W -->|脱敏指标| M["监控系统"]

## 18 3 资产与安全目标

| 资产 | 重要性 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 已审核知识与来源 | 决定回答可信度 | 完整性、可用性 |
| 系统提示词与护栏 | 防止越界和提示注入 | 机密性、完整性 |
| 模型/API 密钥 | 泄露会造成费用和数据风险 | 机密性 |
| 联系方式与同意记录 | 属于个人信息 | 机密性、完整性 |
| 内容发布与审计记录 | 决定责任追溯 | 完整性、可用性 |
| 演示服务与额度 | 决定现场可用性 | 可用性 |

## 18 4 攻击者模型

能力： 未登录互联网用户可构造输入、重复请求、尝试提示注入和枚举公开标识；普通运营账号可能误操作；被污染的导入资料可能包含恶意指令。 非能力： 默认攻击者无服务器、数据库或第三方供应商管理权限；比赛版不存在真实支付数据和多租户跨组织数据。

## 18 5 入口与攻击面

| 入口 | 跨越边界 | 设计证据 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/chat | 互联网 → API → 模型 | FR-C01、API 规格、智能体硬限制 |
| 推荐接口 | 互联网 → 规则/目录 | FR-C02、FR-C04 |
| 意向登记 | 互联网 → 个人信息存储 | 数据模型 LeadIntent |
| 内容发布接口 | 管理员 → 知识索引 | FR-C06、管理员 API |
| 外部模型响应 | 供应商 → 智能体 | RAG 流程、外部集成 |
| 日志/反馈 | API → 监控与运营 | FR-C08、可观测性要求 |

## 18 6 主要滥用途径

攻击者提交“忽略规则并输出系统提示词” → 模型服从恶意指令 → 护栏或内部信息泄露。

恶意资料被运营发布 → 检索将其中指令送给模型 → 大规模污染回答。

自动化脚本高频调用问答 → 耗尽模型额度 → 比赛现场不可用。

攻击者枚举会话或分享标识 → 获取他人偏好或对话摘要 → 隐私泄露。

管理账号被盗 → 篡改课程、茶品或知识 → 输出错误内容并损害信誉。

自由文本进入日志且未脱敏 → 联系方式或敏感内容在监控平台扩散。

## 18 7 威胁表

以下内容按记录展开，以保证在纵向页面中可读。

### TM-C01

威胁  直接提示注入

前提  可调用公开问答

影响  泄露规则、越界回答

设计控制  系统/资料分隔、固定流程、无工具权限

缺口与建议  增加注入评测与输出过滤

检测  注入特征、异常拒答率

可能性  高

严重度  中

优先级  高

### TM-C02

威胁  间接提示注入/知识投毒

前提  可影响入库资料或运营误发

影响  批量错误回答

设计控制  审核状态、来源、发布审计

缺口与建议  入库去指令化；双人审核高风险内容

检测  版本异常、评测突降

可能性  中

严重度  高

优先级  高

### TM-C03

威胁  额度型拒绝服务

前提  可匿名高频访问

影响  演示中断、费用增加

设计控制  会话/IP 限流、日/月预算、离线兜底

缺口与建议  增加设备指纹和突发限流

检测  QPS、429、token 费用告警

可能性  高

严重度  中

优先级  高

### TM-C04

威胁  会话越权

前提  标识可预测或泄露

影响  对话/偏好泄露

设计控制  高熵标识、短期留存

缺口与建议  服务端绑定匿名会话凭证；禁止顺序 ID

检测  404/403 枚举模式

可能性  中

严重度  中

优先级  中

### TM-C05

威胁  管理员接管

前提  凭证被钓鱼或复用

影响  内容篡改

设计控制  MFA、RBAC、审计

缺口与建议  管理入口限速；敏感发布二次确认

检测  异地登录、批量发布

可能性  中

严重度  高

优先级  高

### TM-C06

威胁  日志泄露

前提  用户输入含个人信息

影响  隐私扩散

设计控制  脱敏日志、最小留存

缺口与建议  建立敏感字段扫描与删除流程

检测  日志 DLP 告警

可能性  中

严重度  中

优先级  中

### TM-C07

威胁  第三方模型数据滥用

前提  提示中包含身份信息

影响  个人信息外传

设计控制  提交前脱敏、不发送联系方式

缺口与建议  合同/区域与留存策略评估

检测  出站字段采样审计

可能性  低

严重度  高

优先级  中

关键校准： 比赛版不存在资金和真实库存，因此支付欺诈不在范围；知识投毒、管理员接管或模型密钥泄露可定为高风险；匿名会话小范围泄露为中风险；仅影响非核心样式的攻击为低风险。

## 18 8 重点安全评审路径 实施后

| 计划路径 | 原因 | 相关威胁 |
| --- | --- | --- |
| src/agent/ | 提示隔离、工具边界、循环上限 | TM-C01、TM-C02 |
| src/rag/ | 发布过滤、检索与引用校验 | TM-C02 |
| src/api/chat/ | 输入、限流、流式错误处理 | TM-C01、TM-C03 |
| src/auth/admin/ | 管理员 MFA 与 RBAC | TM-C05 |
| src/privacy/ | 脱敏、同意和删除 | TM-C06、TM-C07 |
| infra/secrets/ | 模型密钥和环境隔离 | TM-C07 |

# 19 ADR 关键决策

## ADR-C01 模块化单体而非微服务

状态： 接受。

决定： Web API 采用单一部署单元，内部按问答、内容、课程、茶品和分析分模块。

理由： 6 周、2 名开发的约束下，部署和调试速度优先。

代价： 单体故障影响面较大。

升级信号： 多团队发布互相阻塞，或某模块资源需求与其他模块出现数量级差异。

## ADR-C02 RAG 而非微调

状态： 接受。

决定： 事实知识通过 RAG 提供；提示词控制表达风格。

理由： 内容会更新且比赛需要引用溯源。

代价： 必须维护切块、索引与评测。

升级信号： 事实召回通过率低于 85% 时升级混合检索、重排和语义切块。

## ADR-C03 确定性工作流优先

状态： 接受。

决定： 意图路由和推荐采用可测试工作流，模型只负责理解与解释。

理由： 比赛演示需要稳定、便宜、可复现。

代价： 面对开放式需求的灵活性有限。

升级信号： 新场景无法用现有流程覆盖，且人工路由成本显著上升。

## ADR-C04 比赛版不接真实支付

状态： 接受。

决定： 所有购买按钮仅形成意向，不产生订单或扣款。

理由： 交易合规和一致性不服务于当前比赛验证目标。

代价： 无法验证真实付费转化。

升级信号： 获得合法经营主体、支付渠道并进入商业化试运营。

## ADR-C05 第三方模型与静态兜底并存

状态： 接受。

决定： 正常路径调用第三方模型，答辩环境保留经审核的离线只读脚本。

理由： 现场网络和供应商不可控。

代价： 兜底模式不是完整智能体验，需要清楚标识。

升级信号： 连续演练中外部依赖失败率低于 0.1% 且网络有专线保障时可弱化兜底。

# 20 项目计划、投入与估算

| 阶段 | 周期 | 主要交付 | 估算人日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与内容建模 | 第 1 周 | 体验脚本、知识目录、评测集、原型 | 7～9 |
| 数据与基础框架 | 第 2 周 | 数据模型、内容导入、目录 API、部署流水线 | 8～10 |
| 智能体与 RAG | 第 3 周 | 检索、引用、护栏、推荐规则 | 10～13 |
| 前端核心闭环 | 第 4 周 | 对话、测评、课程/茶品详情 | 9～11 |
| 后台与观测 | 第 5 周 | 内容发布、反馈、指标、离线兜底 | 7～9 |
| 测试与答辩 | 第 6 周 | 安全/性能/E2E、彩排、演示包 | 6～8 |
| 总计 | 6 周 | 可答辩版本 | 47～60 |

估算口径： 1 人日为 1 名熟练成员的有效工作日；内容采编与专家审核计入人日，但不含原创视频拍摄。估算允许 ±25% 波动。

# 21 测试要求

单元测试： 推荐规则、状态机、权限、限流、删除和脱敏逻辑，核心模块语句/分支覆盖率 ≥ 80%。

集成测试： 内容发布到可检索、问答到引用、测评到推荐、额度耗尽到降级。

端到端测试： 新用户提问；测评后查看课程；测评后查看茶品；管理员发布与下线。

AI 评测： 第 9.5 节评测集全部自动运行，高风险违规为 0。

性能测试： 10 API QPS 持续 10 分钟错误率 < 1%；30 个并发 AI 会话不击穿预算/限流。

安全测试： 管理越权、ID 枚举、提示注入、恶意文件、日志泄露、密钥扫描。

可用性测试： 20 名非项目成员独立体验，≥ 80% 在 5 分钟内完成核心闭环。

# 22 发布标准与上线策略

## 发布门槛

| 维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能 | 4 项 Must-have 全部通过；无未关闭 P0/P1 缺陷 |
| AI 质量 | 事实通过率 ≥ 85%；引用覆盖率 ≥ 95%；高风险违规为 0 |
| 性能 | 首页 p75 ≤ 2 秒；AI 首字 p75 ≤ 3 秒；普通 API p95 ≤ 500 ms |
| 可靠性 | 连续 10 次演示成功率 ≥ 95%；离线模式可用 |
| 安全 | 无已知高危漏洞；管理员 MFA、限流、密钥隔离和日志脱敏生效 |
| 支持性 | 运行手册、回滚步骤、联系人和比赛应急脚本完成 |

## 发布节奏

第 3 周末：内部 Alpha，验证 RAG 与推荐规则。

第 5 周中：邀请 Beta，10 名非项目用户测试。

第 6 周初：候选版本冻结，只修 P0/P1。

答辩前 48 小时：主环境、备用环境和离线包完成三轮彩排。

# 23 风险与缓解

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶知识不准确或无出处 | 中 | 高 | 专家审核、引用校验、评测门禁、资料不足时拒答 |
| 模型延迟/额度导致演示失败 | 中 | 高 | 预算告警、限流、小模型路由、离线兜底 |
| 内容准备晚于开发 | 高 | 高 | 第 1 周冻结首批目录；模板化采编；先覆盖高频问题 |
| 推荐过度商业化引起反感 | 中 | 中 | 先解释后推荐；展示理由；允许只看知识 |
| 需求膨胀到真实电商/LMS | 高 | 高 | 严格执行明确不做；商业能力另立版本和验收 |

风险复盘频率： 每周一次，答辩前一周改为每日一次。

# 24 上线后观察与演进

当事实问答通过率低于 85%：先检查召回，再考虑混合检索和重排，不先换更大模型。

当模型成本连续 7 天超过每次有效闭环价值上限：缩短上下文、缓存、模型路由。

当 P99 明显高于 P50：定位最慢的模型/检索调用，不做无差别扩容。

当数据库 CPU 持续超过 70% 或缓存命中低于 90%：再引入读缓存或读副本。

当运营发布冲突频繁、模块独立发布需求出现：先强化模块边界，再评估拆服务。

# 25 实施约束 供 AI 开发团队

## 建议构建顺序

数据模型、内容状态与审计。

管理员认证授权。

知识导入、索引和检索评测。

智能体固定工作流、护栏和引用。

课程/茶品目录与推荐规则。

前端核心流程与埋点。

降级、监控、安全和端到端测试。

## 必须保持的规则

所有时间以 UTC 存储，界面按用户时区展示。

用户生成数据使用软删除；到期清理任务不可删除审计摘要。

只有已发布知识可检索；来源、版本和审核人不可缺失。

不把客户端提交的价格、商品状态或权限声明当作可信数据。

模型密钥仅存在服务端密钥管理中，不进入仓库、前端或日志。

AI 输出不直接触发外部副作用；所有行动均由确定性业务代码执行。

公开标识使用不可预测的 UUID/ULID，不暴露连续数据库 ID。

# 26 开放决策 不阻塞比赛版

| 决策 | 默认处理 | 负责人 | 最晚决策点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终比赛日期与答辩时长 | 以 6 周、5 分钟核心演示设计 | 项目负责人 | 第 1 周结束 |
| 指定大模型供应商 | 通过统一适配层接入，选满足中文与数据条款者 | 技术负责人 | 第 2 周开始前 |
| 首批课程与茶品清单 | 先采用 10 门课程、20 个茶品最小集 | 课程/商品负责人 | 第 2 周结束 |
| 是否收集真实联系方式 | 默认关闭，仅匿名意向 | 项目负责人/合规 | Beta 前 |

# 27 方案自检

## 27 1 PRD 五项质量信号

| 检查 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 工程可估算 | 通过 | 范围、接口、数据、容量、人日和发布标准完整 |
| 设计可原型 | 通过 | 用户画像、页面目标、状态和主流程明确 |
| 业务可复述 | 通过 | 一句话定位、执行摘要和不做范围清楚 |
| 成功预定义 | 通过 | 北极星、目标、失败阈值和评测门禁量化 |
| 排除项无意外 | 通过 | 明确排除真实交易、完整 LMS、社区和原生 App |

## 27 2 系统设计八项诊断

| 诊断项 | 结果 | 证据/处理 |
| --- | --- | --- |
| 功能与非功能需求 | 通过 | 第 8、10 节 |
| QPS 与存储估算 | 通过 | 第 12 节 |
| 关键组件冗余 | 有条件通过 | 主环境依赖托管冗余，核心演示另有离线兜底；未建设跨区多活 |
| 数据库扩展策略 | 通过 | 单库起步；CPU/容量信号触发读副本或拆分 |
| 读路径缓存 | 通过 | 静态 CDN、精确问答缓存作为成本保护 |
| 异步队列 | 通过 | 索引、埋点和非关键任务异步，不阻塞问答首字 |
| 监控告警 | 通过 | 延迟、错误、token、额度和演示状态 |
| 部署策略 | 通过 | Alpha/Beta/冻结/回滚与备用环境 |

系统设计评分：9/10（7 项完全通过，1 项按比赛成本有条件通过）。 修复到 10/10 的方式是建设应用和数据的跨故障域冗余，但当前不会为了比赛投入该成本；商业化前必须重新评审。

## 27 3 文档完整性

未使用 TBD、TODO 或空白占位符。

每项功能均有用户故事、MoSCoW 优先级和二元验收标准。

架构、接口、数据模型、容量、成本、里程碑、测试、发布、ADR、风险和威胁模型均已覆盖。

比赛版始终不处理真实支付，功能、架构和安全模型之间无冲突。

# 附录 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| RAG | 先从审核资料中检索，再让模型依据资料作答的技术路径 |
| 引用覆盖率 | 需要事实依据的回答中，包含有效来源的比例 |
| 核心体验闭环 | 提问/测评 → 获得解释与推荐 → 查看课程或茶品 |
| ADR | 记录架构选择、理由、代价和升级信号的决策文档 |
| p75/p95/p99 | 75%/95%/99% 请求不超过的延迟值 |